| П Р И Н Я Т О на заседании педагогического совета Протокол №4 от 12.01.2016 г. |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Директор МБОУ СОШ №8 __________ И.П.Зыбина Приказ №3 от 12.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обеспечению введению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования для детей с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ) в 1 классе на 2016-2017 учебный год

МБОУ СОШ №8 г.Новочеркасска

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ в 1 классе с 01.09.2016г.

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС НОО ОВЗ с о1.09.2016г.;

- разработать на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования.

| № | Мероприятие дорожной карты | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение Плана по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | 12.01.2016г. | зам. директора по УВР | Наличие в школе "Дорожной карты" введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 2. | Обеспечение нормативно-правовых оснований для реализации мероприятий "Дорожной карты" введения ФГОС НОО ОВЗ: приведение локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | До мая 2016 г. | зам. директора по УВР | Оптимальность локальных актов, обеспечивающих процессы введения ФГОС ОВЗ |
| 3. | Проведение информирования о ведении ФГОС НОО ОВЗ | Январь - август 2016г. | зам. директора по УВР, руководитель МО начальных классов | Бесконфликтное введение стандартов в школе |
| 4. | Проведение аудита готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ (нормативно-правовые ресурсы, организационно-методические ресурсы, кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы, архитектурная доступность) | Август 2016г. | директор, зам. директора по УВР | Приказы о распределение детей с ОВЗ в школе и определение форм их образования |
| 5. | Утверждение АРООП НОО ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе требований ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016г. | методический совет | Утвержденные АООР ОВЗ |
| 6. | Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных и метапредметных целей, личностных результатов | До 01.09.2016г. | методическая служба | Утверждение рабочих программ для обучающихся с ОВЗ |
| 7. | Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 "О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14" | Сентябрь- декабрь 2016 г. | зам. директора по УВР | Мониторинг образования детей с ОВЗ |
| 8. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2016-2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | До 01.09.2016г. | педсовет, зам. директора по УВР, библиотекарь | Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 9. | Участие рабочей группы школы в семинарах и вебинарах в рамках подготовки к введению ФГОС НОО ОВЗ | В течение учебного года | директор, зам. директора по УВР | Эффективность работы рабочей группы |
| 10. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических, информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ | Постоянно | рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ | Эффективность введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 11. | Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС НОО ОВЗ | В течение учебного года | рабочая группа, зам. директора по УВР | Корректировка Дорожной карты ФГОС НОО ОВЗ |
| 12. | Использование в практике инструктивных писем и методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | Постоянно | директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагоги | Использование инструктивных писем и методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ в практике |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2015 г. | директор, зам. директора по УВР | Наличие в школе профессионального сообщества, системно занимающегося вопросами введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 2. | Создание рабочей группы по составлению АООП НОО ОВЗ | Август 2016г. | директор | Наличие АООП ОВЗ |
| 3. | Создание психолого – педагогической комиссии по комплектованию первых классов на 2016 – 2017 учебный год | Май 2016г. | директор | Наличие или отсутствие детей с ОВЗ |
| 4. | Ежегодно участие ОО в федеральной программе "Доступная среда" | Ежегодно на период реализации программы | зам. директора по УВР заведующий хозяйством | Обеспечение архитектурной доступности зданий школы для детей с ОВЗ |
| 5. | Создание в школе служб ранней помощи родителям и особому ребенку с целью ранней коррекции | С сентября 2016г. | ОУ ПМПК психолог | Сопровождение семьи с ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ |
| 6. | Создание системы опережающего информирования школы о детях с ОВЗ, проживающих в микрорайоне | Август 2016 г. | директор | Основания для работы с родителем для создания условия обучения ребенка с ОВЗ |
| 7. | Введение карты наблюдения за ребенком в школе | С сентября 2016 г. | психолог логопед педагог | Система точной диагностики, основанная на педагогическом наблюдении за развитием ребенка, и качества коррекционных мероприятий |
| 8. | Осуществление взаимодействия с общественными организациями по обсуждению ФГОС НОО ОВЗ | В течение учебного года | рабочая группа | Участие в общественной экспертизе |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение в штате школы специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК) | К 1 сентября 2016 г. | директор | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 2. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ | Январь – август 2016 г. | директор, зам. директора по УВР | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 3. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с внедрением ФГОС НОО ОВЗ | В течение учебного года | руководители МО | Деятельность творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с апробацией ФГОС НОО ОВЗ |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ | Август 2016 г. | директор | Финансовое обеспечение. Исполнение муниципального задания в части заданных критериев качества. |
| 2. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения программ ФГОС НОО ОВЗ при формировании Муниципального бюджета на очередной финансовый год | Сентябрь 2016г. | директор | Финансовое обеспечение. Эффективное планирование расходования средств бюджета |
| 3. | Экспертиза материально-технической базы школы на соответствие/несоответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | До сентября 2016 г. | зам. директора по УВР, заведующий хозяйством | Перечень оборудования учебных кабинетов |
| 4. | # Обеспечение соответствия материально-технической базы школы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | До сентября 2016 г. | зам. директора по УВР, заведующий хозяйством | Обеспеченность материально-технической базы |
| 5. | # Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2017г. | директор, главный бухгалтер | Обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 5. Информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1. | Информационное сопровождение процесса введения ФГОС НОО ОВЗ. Размещение информации на сайте школы | Январь 2016г. – май 2017г. | зам. директора по УВР, учитель информатики | Основа для получения родителями и педагогами консультационной поддержки процесса введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 2. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС НОО ОВЗ | По расписанию вебинаров | Зам. директора по УВР | Использование полученной информации в работе |
| 3. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с обучающимися ОВЗ начальной школы | По планам работы | Учителя | Самоотчеты учителей на заседаниях педагогического совета |