|  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Директор МБОУ СОШ №8 __________ И.П.Зыбина Приказ №278 от 30.12.2015 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

методического сопровождения

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

в 1 классе на 2016-2017 учебный год

| Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Информационно – просветительская работа педагогами и родителями |  |  |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Нагний Г.В., зам.директора по УВР | Январь 2016г. |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ | Нагний Г.В., зам.директора по УВР Чернышова Е.А., руководитель МО начальных классов | В течение года |
| Знакомство с ФГОС и АООП НОО обучающихся с ОВЗ на заседаниях МО начальных классов | Чернышова Е.А., руководитель МО начальных классов | Сентябрь 2016- май 2017г. |
| Утверждение на педагогическом совете Дорожная карта по обеспечению введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ) в 1 классе на 2016-2017 учебный год МБОУ СОШ №8 г.Новочеркасска | Черданцева Т.В., зам.директора по УВР | Январь 2016г. |
| Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, будущих первоклассников 2016-2017 учебного года "Подготовка к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" | Чернышова Е.А., руководитель МО начальных классов | Апрель – август 2016г. |
| Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |  |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Черданцева Т.В., зам.директора по УВР | Апрель - май 2016г. |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |  |
| Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июнь – август 2016г. |
| Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из ДОУ на уровень начального общего образования |  |  |
| Психолого-педагогический мониторинг уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе | Чернышова Е.А., руководитель МО начальных классов Поступова И.М., психолог | Апрель – август 2016г. |
| Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся |  |  |
| Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Нагний Г.В., зам.директора по УВР | В течение года |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня | Молчанова Т.И., библиотекарь | При наличии готовых УМК для реализации целей и задач ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |